二级建造师继续教育选修课试题库（造价）

提示：题库题量比较大，建议下载下来后使用word“查找”功能，这样能快速找到你要的题及答案

1、当招标文件中的商务条款一经确定，即可进入招标控制价编制阶段。工程招标控制价的编制程序如下 ａ．招标控制价审核 ｂ．编制招标控制价。编制人员应严格按照国家的有关政策、规定，科学公正地编制招标控制价 ｃ．确定招标控制价的编制单位。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制 ｄ．收集编制资料，包括全套施工图纸基现场地质、水文、地上情况的有关资料，招标文件，领取招标控制价计算书，报审的有关表格。C d b a

2、投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向（　）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的参加投标的邀请。3个

3、建设工程招标从竞争程度进行分类，可以分为公开招标和邀请招标两种。公开招标又称　（ ）,（ ）是所需费用最高、花费时间最长的招标方式。无限竞争性招标 ，公开招标

4、总价合同是指在合同中确定一个完成建设工程的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。适用于（ ）。工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目

5、风险管理不包括以下哪项内容（ ）	风险解决

6、资格预审是指招标人在（ ）开始之前或开始初期，由招标人对已申请参加投标的潜在投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查	。招标

7、招标人自开标之日起，除特殊情况外，一般应当在开标之日起（ ）天内确定中标人。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。30 ，15

8、《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本，也是其他几个合同条件的基础。该文本适用于业主（或业主委托第三人）提供设计的工程施工承包，以（ ）为基础（也允许其中部分工作以总价合同承包），广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式。单价合同

9、在FIDIC合同条件中，合同文件除合同条件外，还包括其他对业主、承包商都有约束力的文件。主要有①合同协议书②图纸③标价的工程量表④投标书⑤规范⑥中标函等，合同文件解释的优先次序为（ ）①⑥④⑤②③

10、民用住宅的层高一般在（）之间。 2.5~2.8m

11、由于某些原因需要调整设计概算时，应由（）调查变更原因。建设单位

12、矩形建筑中，长宽比为（）为最佳。 2:1

13、住宅层高每降低10cm，可降低造价（）。 1.2%~1.5%

14、一般工业项目设计的 “两阶段设计”是指（） ①初步设计 ②施工图设计 ③技术设计 ④发包设计  ①②

15、工业项目初步设计包括（） ①总平面设计 ②工艺设计 ③建筑设计 ④工程设计①②③

16、建设工程合同价款是以（）为依据。设计概算

17、全费用综合单价和清单综合单价的区别是（）。清单综合单价未包括规费和税金

18、总平面设计中影响工程造价的因素有（） ①占地面积 ②功能分区 ③运输方式的选择 ④环境景观①②③

19、全寿命费用应包括（） ①初始建设费 ②使用维护费 ③拆除费 ④其他费用①②③

20、民用建筑工程一般应分为（） ①技术设计 ②方案设计 ③初步设计 ④施工图设计②③④

21、当建设项目只有一个单项工程时，此时综合概算文件除包括编制说明和综合概算表以外，还应包括（） ①工程建设其他费用 ②建设期贷款利息 ③预备费的概算 ④财务与经济分析 ①②③

22、 施工图预算有（） ①分部分项工程预算 ②单位工程预算 ③单项工程预算 ④项目总预算②③④

23、招标文件的编制是招标准备工作中最重要的环节。招标文件是投标人的投标依据，同时也是签订合同的基础，一般包括投标邀请书、投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单和参考资料等内容，其中的合同条件、（）、图纸和技术资料、工程量清单四部分还将作为未来合同文件的组成部分。技术规范

24、初步设计阶段对投资的影响约为（），技术设计阶段对投资的影响约为（），施工图设计准备阶段对投资的影响约为（）。 20%，40%，25%

25、项目功能水平越高，工程造价越（），使用成本越（）。高,低

26、对投资影响最大的设计阶段为（）。技术设计

27、工业项目设计的核心是（）。工艺设计

28、建筑材料一般占直接工程费的（）。70%

29、新增流动资产不包括以下哪一项（）。生产准备费

30、2006年，某承包工程合同价款6000万元，则该工程保修费用为(  ) 。300万元

31、下列不属于竣工决算的组成部分的是（ ）。工程竣工合格证

32、建设项目竣工决算包括的范围是(  ) 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用

33、某工程由于设计不当，竣工后建筑物出现不均匀沉降，保修的经济责任应由(  )负责。设计单位

34、 关于保修的期限说法错误的是（ ）。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年

35、建设项目全部完成，由（ ）单位向负责验收的单位提出竣工验收申请。报告项目主管部门或建设

36、承包商面临的风险因素有政治风险、经济风险、（ ）、公共关系等方面的风险。技术风险

37、施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前( )天以书面的形式向承包人发出变更通知。14

38、施工中，承包人提出的合理化建议设计对施工图纸和施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，需经(  )审查批准。工程师

39、索赔事件发生（ ）天内向工程师发出索赔意向通知。28

40、发包人应在双方签订合同后的一个月或不迟于约定的开工日期前的（ ）天内预付工程款。 7

41、 按索赔的目的进行分类，可以分为（ ）。工期索赔和费用索赔

42、 建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可分为：单项工程、单位工程验收及（ ）。全部工程竣工验收

43、 建设项目竣工验收的程序不包括以下哪一项（）。单位工程验收

44、 签署“交工验收证书”在下列哪个程序之后( )。 单项工程验收合格后

45、 建设项目竣工验收的主要依据不包括包括( )。工程质量保修书

46、 根据设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用应列入（ ）。工程建设其他费用

47、 建设期利息的计算公式为（ ）。建设期每年应计利息=（年初借款本息累 计+本年借款额/2）× 年利率

48、 涨价预备费的计算基础是（ ）。建筑安装工程费+设备及工器具购置费

49、 建设项目总投资中的预备费包含基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费以 （ ） 为计算基准 ①设备及工器具购置费 ②建筑安装工程费 ③工程建设 其他费 ④铺底流动资金 ⑤税金 ①②③

50、 国产标准设备的原价一般是指（ ） ①设备制造厂的交货价 ②建设项 目工地的交货价格 ③设备预算价格 ④设备出厂价 ⑤设备成套公司的成套合同价 ①④

51、 我国现行建设项目总投资的构成中，工程建设其他费用包括（ ）与未来企业生产经营有关的其他费用

52、 建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，费用应从（ ）中支出。建设单位管理费

53、 下列各项中不包含关税的有（ ） ①到岸价 ②抵岸价 ③FOB ④CIF ⑤装运港船上交货价 ①③④⑤

54、 关于工程造价计价依据的作用，说法不正确的是（）施工定额用于计算和确定施工图预算

55、 计算进口设备抵岸价时，外贸手续费的计费基础是（ ）之和 ①离岸价 ②国外运费 ③银行财务费 ④进口关税 ⑤国外运输保险费 ①②⑤

56、 在设备购置费的构成中，不包括（ ） ①设备运输、包装费 ②设备安装保险费 ③设 备联合试运转费 ④设备采购费 ⑤设备检验鉴定费②③⑤

57、 在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失 应列入（ ）。施工本身造成的停工时间

58、 工人工作的必须消耗时间不包括以下哪一项（）。非施工本身造成的停工时间

59、 关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。反映平均先进水平

60、 建筑工程成本项目由（ ）组成 ①人工费、材料费、施工机械使用费 ②措施费 ③企业管理费 ④规费①②③④

61、 三算”是指（ ） ①设计概算 ②施工图预算 ③施工预算 ④竣工决算 ①②④

62、 根据我国的设计、概预算文件编制和管理方法并结合建设工程概预算编制的顺序，建设工程概预算的分为投资估算、设计概算、（ ）、施工图预算、 施工预算、工程结算、竣工决算，施工图预算是在（ ）阶段，设计咨询或施工单位根据施工图纸等预先计算和确定单项工程和单位工程全部建设费用的经济文件修正概算。 施工图设计

63、 工程结算，是指一个单项工程、单位工程、分部工程或分项工程完工， 并经（ ）单位及有关部门验收或验收点交后，施工企业根据合同规定，按照施工时现场实际情况记录、设计变更通知书、现场签证、消耗量定额或施工定额、 工程量清单、 人工材料机械单价和各项费用取费标准等资料，向建设单位办理结算工程价款、取得收入。建设

64、 国产标准设备是指（ ）。按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂生产的，符合国家质量检测标准的设备

65、 建设单位管理人员工资应计入（ ）。工程建设其他费用

66、 施工企业广告费应归人（ ）。企业管理费

67、 某项目建设期两年，第一年贷款 100 万元，第二年贷款 200 万元，贷款分年度均衡发放，年利率 l0％，则建设期贷款利息为（ ）万元 。25.5

68、 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补 贴、劳动保护费等应从（ ）中支付。生产准备费

69、 优化设计方案的方法有（） ①通过专家评审 ②通过设计招标和设计方 案竞选 ③运用价值工程 ④推广标准化 ②③④

70、 已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40 秒，每次循环平均挖 土量 0.3m3，机械正常利用系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 10 00m3 的预算定额机械耗用台班量是（）台班。 7.23

71、 根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为（）。必须消耗的材料和损失的材料

72、 已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是 2 分钟，每循环工作一次 挖土0.5立方米，工作班的延续时间为 8 小时，机械正常利用系数为 0.8，则其 产量定额为（）立方米／台班 。96

73、 一项工程的单组门窗框扇工作的基本工作时间是 3 小时，辅助时间占工 序作业时间的比率是 10%， 规范时间占定额时间的比率为5%， 则该项工作的定额时间是 （ ） 小时。3.509

74、 投资估算指标的编制步骤不包括（）。 对比分析阶段

75、 概算指标与概 算定额的区别在于（）。概算指标通常是以整个建筑和构筑物为对象

76、已知某材料供应价格为 50000 元，运杂费 5000 元，采购保管费率 1.5%，运输损耗率 2%，检验实验费 2500元，则该材料的基价为（ ）万元。 5.694

77、已知报告期某建安工程造价为 5000 万元，其中人工费 800 万元，指数为 1.1；材料费1800万元，指数为 1.02；施工机械使用费 600 万元，指数为 1.0 5；措施费 340 万元，指数为 1.02；间接费 1000 万元，指数为 1.04；利润 300 万元，税金 160 万元。则该建筑安装工程的造价指数为（ ） 1.038

78、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数。报废

79、对于方案设计后直接进入施工图设计的项目，施工图设计文件还应包括（  ）。工程概算书

80、民用建筑工程一般应分为（ ） ①技术设计 ②方案设计 ③初步设计 ④施工图设计②③④

81、工业项目初步设计包括（） ①总平面设计 ②工艺设计 ③建筑设计 ④工程设计①②③

82、 某项目建设期两年，第一年贷款 100 万元，第二年贷款 200 万元，贷款分年度均衡发 放，年利率 l0％，则建设期贷款利息为（ ）万元。 25.5

83、单台设备安装后的试车费属于（ ）。联合试运转费

84、 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费 等应从（ ）中支付。生产准备费

85、进口设备运杂费中，运输费的运输区间是指（ ）。进口国的边境港口或车站至工地仓库

86、 根据设计要求，对某一框架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，该过程支出 的费用属于（ ）。研究试验费

87、进口设备外贸手续费＝（ ）。人民币外汇牌价×外贸手续费率到岸价

88、 三算”是指（ ） ①设计概算 ②施工图预算 ③施工预算 ④竣工决算

①②④

89、设备购置费的组成为（ ）。设备原价+设备运杂费

90、 项目完工后的试车和空转费用属于（ ）。项目直接成本

91、建筑产品计价的特点与其他商品有所不同．主要区别在于建筑产品的计价是一项（ ） 行为，需预先根据工程定额进行价格计算。预测

92、 建筑工程成本项目由（ ）组成 ①人工费、材料费、施工机械使用费 ②措施费 ③企业 管理费 ④规费。①②③④

93、工程结算，是指一个单项工程、单位工程、分部工程或分项工程完工，并经（ ）单位及有关部门验收或验收点交后，施工企业根据合同规定，按照施工时现场实际情况记录、设计变更通知书、现场签证、消耗量定额或施工定额、工程量清单、人工材料机械单价和各项 费用取费标准等资料，向建设单位办理结算工程价款、取得收入。建设

94、 关于工程造价计价依据的作用，说法不正确的是（）施工定额用于计算和确定施工图预算

95、下列各项中不包含关税的有（ ） ①到岸价 ②抵岸价 ③FOB ④CIF ⑤装运港船上交 货价 ①③④⑤

96、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）施工本身造成的停工时间

97、 关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）反映平均先进水平

98、国产标准设备的原价一般是指（ ） ①设备制造厂的交货价 ②建设项目工地的交货价 格 ③设备预算价格 ④设备出厂价 ⑤设备成套公司的成套合同价。①④

99、在设备购置费的构成中，不包括（ ） ①设备运输、包装费 ②设备安装保险费 ③设备 联合试运转费 ④设备采购费 ⑤设备检验鉴定费②③⑤

100、计算进口设备抵岸价时，外贸手续费的计费基础是（ ）之和 ①离岸价 ②国外运费 ③ 银行财务费 ④进口关税 ⑤国外运输保险费①②⑤

101、我国现行建设项目总投资的构成中，工程建设其他费用包括（ ）与未来企业生产经营有关的其他费用

102、 根据设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用应列入（ ）。工程建设其他费用

103、建设项目竣工验收，按被验收的对象划分，可分为：单项工程、单位工程 验收及（ ）。全部工程竣工验收

104、建设项目竣工验收的主要依据不包括包括(  )。工程质量保修书

105、施工中，承包人提出的合理化建议设计对施工图纸和施工组织设计的更改及对原材料、 设备的更换，需经( )审查批准。工程师

106、下列有关无形资产的计价原则，阐述正确的是( )。购人的无形资产，按照实际带来的利润计算

107、 风险管理不包括以下哪项内容（ ）。风险解决

108、当建设项目只有一个单项工程时，此时综合概算文件除包括编制说明和综合概算表以外，还应包括（） ①工程建设其他费用 ②建设期贷款利息 ③预备费的概算 ④财务与 经济分析①②③

109、 招标与投标实际上是合同的形成过程看，在法律上，合同的成立分为要约和承诺两个阶段，那么招标属于（ ） ，投标属于（ ）。要约邀请 要约

110、对投资影响最大的设计阶段为（）。技术设计

111、 在（）控制工程造价效果最显著。设计阶段

112、概算指标与概算定额的区别在于（）。概算指标通常是以整个建筑和构筑物为对象

113、已知某材料供应价格为 50000 万元，运杂费 5000 元，采购保管费率 1.5%， 运输耗率 2%,则该材料的基价为（ ）万元。 材料基价=（材料原价+运杂费）*（1+材料损耗率）*（1+采购保管率） =（50000+5000）*（1+2%）*（1+1.5%） =56941.1 元 =5.694 万元

114、人工单价组成中工人的工龄工资属于（ ）。基本工资

115、一项工程的单组门窗框扇工作的基本工作时间是 3 小时， 辅助工作占工序作业时间的比率是 10%，规范时间占定额时间的比率为 5%，则该项工作的定额时间是（ ）。 3/（1-10%）/（1-5%）=3.5088

116、根据材料消耗的性质划分，施工材料可以划分为（ ）。必须消耗的材料和损失的材料

117、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40 秒，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用系数为 0.8， 机械幅度差为 25%。 则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量是（ ）台班。7.23

118、设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设 备、工具、器具的购置费用,它由（ ）组成。设备原价和设备运杂费.